|  | 通讯地址：河南省新乡市平原路金谷时代广场A座27楼 邮政编码（Post Code）：453000 电话（Tel）：0373-2071789 0373-6323889 验证码：o1t8 10fm 4cj4 o980 |
| --- | --- |

中新会计师事务所

ZHONGXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

审 计 报 告

中新会审字（2021）第312号

封丘县电子商务服务中心：

我们接受委托，按贵单位与我所签订的《专项审计业务约定书》要求，对2014年封丘县电子商务进农村综合示范项目专项资金拨付情况进行了专项审计。

在审计过程中，封丘县电子商务服务中心的责任是保证相关会计资料的真实、合法、完整。我们的责任是按照《中国注册会计师审计准则》《中华人民共和国审计法》及国家相关法律法规的要求计划和审计工作。在审计过程中，我们结合封丘县电子商务服务中心的实际情况，实施了包括抽查相关项目资金申报资料、资金支出记录等我们认为必要的审计程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。现将审计情况报告如下：

一、项目概况

项目名称：2014年封丘县电子商务进农村综合示范项目

项目背景：2014年，封丘县县委、县政府高度重视电子商务进农村综合示范项目申报工作，召开会议专题研究，组织相关部门编制方案上报。在省商务厅和财政厅的统一组织下，根据《河南省财政厅 河南省商务厅关于开展电子商务进农村综合示范工作的通知》（豫财贸〔2014〕99号）要求，经过县（市）政府申报、省辖市推荐、专家评审、现场答辩、择优选取等程序，封丘县2014年成为国家第一批电子商务进农村综合示范县，中央财政资金合计支持2000万元。

项目实施内容:按照封丘县电子商务进农村综合示范工作方案的要求，项目实施内容为村级电子商务服务站建设；县、乡（镇）、村三级物流配送体系建设；县级电子商务公共服务中心建设；县级仓储物流中心建设；电商人才培训；特色产品基地建设及其它（含宣传推广）。涉及项目的承办企业共9家，分别为河南省封丘县新华书店有限公司、封丘县丰合电子商务有限公司、封丘县京东帮电子商务有限公司、封丘县易田电子商务有限公司、中国邮政集团有限公司河南省封丘县分公司、河南家家加网络科技有限公司、封丘县阿甘农业电子商贸有限公司、封丘县娜一天电子商务有限公司、河南天弘农业开发有限公司。

封丘县中央财政支持资金主要采取先建后补、以奖代补等间接和事后补助的方式，按照公平、公正、公开的原则，对企业申报的项目进行定向补助，补助比例不超过项目总投资的50%。

二、审计依据

1．《封丘县电子商务进农村工作实施方案》（封政文〔2015〕90号）；

2．《封丘县加快农村电子商务发展实施办法（试行）》（封政文〔2015〕120号）；

3.《封丘县电子商务进农村综合示范项目专项资金管理办法》（封政文〔2016〕151号）；

4.《封丘县电商扶贫奖补实施办法》（封政办〔2017〕45号)；

5．项目资金申报相关资料。

三、审计情况

（一）专项资金到位情况

2015年5月19日，河南省财政厅豫财贸﹝2015﹞35号文件《河南省财政厅关于拨付中央财政电子商务进农村综合示范专项资金的通知》，拨付封丘县中央财政电子商务进农村综合示范专项资金20,000,000.00元。

（二）专项资金拨付情况

2014年封丘县电子商务进农村综合示范项目共拨付专项资金19,343,800.00元，占省财政厅拨入资金96.72%，资金拨付情况分类如下：

- 按项目分类：涉及云书网电子商务等八个项目。

云书网电子商务项目9,445,000.00元；哈哈农庄项目5,275,500.00元；易田农村电商项目3,204,400.00元；京东项目648,900.00元；封丘邮政电子商务项目240,000.00元；新华快的物流项目240,000.00元；家家利民网电子商务项目200,000.00元；农产品参展补助90,000.00元。

2.按批次分类：共分六批次拨付。

第一批拨付5,870,000.00元，其中：河南省封丘县新华书店有限公司云书网电子商务项目3,120,000.00元，封丘县丰合电子商务有限公司哈哈农庄项目2,750,000.00元。

第二批拨付3,100,000.00元，其中：封丘县丰合电子商务有限公司哈哈农庄项目2,340,000.00元，河南省封丘县新华书店有限公司云书网电子商务项目760,000.00元。

第三批拨付4,588,400.00元，其中：河南省封丘县新华书店有限公司云书网电子商务项目4,060,000.00元，封丘县京东帮电子商务有限公司京东项目312,900.00元，封丘县丰合电子商务有限公司哈哈农庄项目185,500.00元，河南省封丘县新华书店有限公司云书网电子商务项目30,000.00元。

第四批拨付1,235,000.00元，其中：封丘县易田电子商务有限公司易田农村电商项目406,000.00元，封丘县京东帮电子商务有限公司京东项目336,000.00元，中国邮政集团公司河南省封丘县分公司	封丘邮政电子商务项目240,000.00元，河南省封丘县新华书店有限公司云书网电子商务项目223,000.00元，河南省封丘县新华书店有限公司新华快的物流项目30,000.00元。

第五批拨付2,853,400.00元，其中：封丘县易田电子商务有限公司易田农村电商项目1,724,400.00元，河南省封丘县新华书店有限公司云书网电子商务项目726,000.00元，河南家家加网络科技有限公司家家利民网电子商务项目200,000.00元，河南省封丘县新华书店有限公司新华快的物流项目120,000.00元，河南天泓农业开发有限公司农产品参展补助46,100.00元，封丘县阿甘农业电子商贸有限公司农产品参展补助20,400.00元，封丘县娜一天商务有限公司农产品参展补助16,500.00元。

第六批拨付1,697,000.00元，其中：封丘县易田电子商务有限公司易田农村电商项目1,074,000.00元，河南省封丘县新华书店有限公司云书网电子商务526,000.00元，河南省封丘县新华书店有限公司新华快的物流项目90,000.00元，封丘县娜一天商务有限公司农产品参展补助7,000.00元。

（三）专项资金结余情况

2014年封丘县电子商务进农村综合示范项目专项资金结余656,200.00元，占省财政厅拨入资金3.28%。2017年6月29日省财政厅下文收回专项资金结余。

四、审计结论

河南省财政厅2015年5月19日拨付封丘县中央财政电子商务进农村综合示范专项资金20,000,000.00元；封丘县财政局2016年4月至2017年6月期间向符合资金使用条件的单位（项目）拨付专项资金19,343,800.00元；专项资金结余656,200.00元；2017年6月29日省财政厅下文收回专项资金结余。“2014年封丘县电子商务进农村综合示范项目”资金拨付符合封丘县相关文件规定。

河南中新会计师事务所有限公司        中国注册会计师：

中国注册会计师：

地址：中国•新乡                    二○二一年一月二十六日